## Feuil1
Planning prévisionnel AlloDocteur
Analyse et lancement
Planning
Définir planning et hypothèses de travail
PlanningLancement.xlsx
2014-05-21
Analyse existant
Visiter différents sites existants Voir volume médecins inscrits Qualités / Défauts
AnalyseExistant.docx
2014-05-25
Définition cibles
Evolution nombre médecins Evolution nombre patients A revoir plus tard
EvolutionPrevisionnelle.xlsx
2014-06-02
Définition application cible
Lotification Construction maquette
Lots.docx + Maquette.jpg
2014-06-16
Analyse faisabilité
Discussion Yohanna Ramaroson Logiciels médicaux utilisés Discussion Hugues Huisman ? Fusion calendrier site et logiciel
2014-07-20
Prise de contacts médecins
Discussion François Matthieu Prise de contact Jean-Constantin Amadei
2014-08-31
Rédaction business plan
Explication projet Projections Rôle D2SI
BusinessPlan.docx + BusinessPlan.pptx
2014-09-20
Point sponsoring D2SI | Point sponsoring D2SI
Echange Laurent Hinault Présentation du Business Plan | Réestimation coûts infra
2014-10-01 | 2014-10-05
Point infra D2SI
Explication projet à responsable infra Estimation capacité infra D2SI
2014-10-10
Développement lot 1
Développement version beta
Site version beta
2014-11-30
Présentation projet médecins | Définition UAT
Convaincre N médecins d'utiliser le site | Définir 20 utilisateurs Définir N médecins Définir tests Tests de charge
ListeUtilisateurs.xlsx | ListeUtilisateurs.xlsx + Tests.docx
2015-02-05 | 2014-11-30
Tests UAT
Réalisation des tests UAT
RésultatsTests.xlsx
2014-12-31
Corrections
Intégration des retours UAT
Site version 1,0
2015-01-30
Mise en production
Site version 1,0
2015-02-05